## CONTROL
ANEJO 04
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACTADO | APROBADO
01SHARE | 2026-02-26 | Intercambio v1 | RAC

## MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
|  | Responsable | R
|  | Aprobación | A
|  | Consultado | C
|  | Informado | I
|  |  | PARTE CONTRATANTE | PARTE CONTRATADA PRINCIPAL | PARTE CONTRATADA | TERCEROS
EVALUACIÓN DE NECESIDADES | 5.1.1 | Designar a los responsables de la función de gestión de la información
| 5.1.2 | Establecer los requisitos de información del proyecto
| 5.1.3 | Establecer los hitos de entrega de la información del proyecto
| 5.1.4 | Establecer la norma de información del proyecto
| 5.1.5 | Establecer los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto
| 5.1.6 | Establecer la información de referencia del proyecto y los recursos compartidos
| 5.1.7 | Establecer el entorno común de datos del proyecto
| 5.1.8 | Establecer el protocolo de intercambio de información del proyecto
INVITACIÓN A OFERTAR | 5.2.1 | Establecer los requisitos de intercambio de información de la parte contratante
| 5.2.2 | Reunir la información de referencia y los recursos compartidos
| 5.2.3 | Establecer los requisitos de presentación de ofertas y los criterios de evaluación
| 5.2.4 | Recopilar información relativa a la licitación
OFERTA | 5.3.1 | Designación de los responsables de la función de gestión de la información
| 5.3.2 | Establecer el plan de ejecución BIM del equipo de desarrollo. (Antes de la contratación)
| 5.3.3 | Evaluación de las aptitudes y capacidades del equipo de trabajo
| 5.3.4 | Establecer las aptitudes y capacidades del equipo de desarrollo
| 5.3.5 | Establecer el plan de movilización del equipo de desarrollo
| 5.3.6 | Establecer el cuadro de riesgos del equipo de desarrollo
| 5.3.7 | Recopilar la información de la oferta del equipo de desarrollo
ADJUDICACIÓN | 5.4.1 | Confirmar el plan de ejecución BIM del equipo de desarrollo
| 5.4.2 | Establecer la matriz detallada de responsabilidades del equipo de desarrollo
| 5.4.3 | Establecer los requisitos del intercambio de información de la parte contratada principal
| 5.4.4 | Establecer los programas de desarrollo de información de una tarea
| 5.4.5 | Establecer el programa general de desarrollo de la información de una tarea
| 5.4.6 | Completar los documentos de contratación de la parte contratada principal
| 5.4.7 | Completar los documentos de contratación de la parte contratada
MOVILIZACIÓN | 5.5.1 | Movilizar recursos
| 5.5.2 | Movilizar la tecnología de la información
| 5.5.3 | Probar los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto
PRODUCCIÓN | 5.6.1 | Comprobar la disponibilidad de la información de referencia y de los recursos compartidos
| 5.6.2 | Producir información
| 5.6.3 | Realizar un control de calidad
| 5.6.4 | Revisar y aprobar el intercambio de información
| 5.6.5 | Revisar el modelo de información
ENTREGA | 5.7.1 | Presentar a la parte contratada principal el modelo de información para su autorización
| 5.7.2 | Revisar y autorizar el modelo de información
| 5.7.3 | Presentar a la parte contratante el modelo de información para su autorización
| 5.7.4 | Revisar y aceptar el modelo de información
FIN DESARROLLO | 5.8.1 | Archivar el modelo información del proyecto
| 5.8.2 | Recoger las lecciones aprendidas para futuros proyectos