## CONTROL
ANEJO 05
MATRIZ DE RIESGOS
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACTADO | APROBADO
01SHARE | 2026-02-26 | Intercambio v1 | RAC

## MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE RIESGO | [6 empty] | EVALUACION |  |  | PLANIFICACION DE SOLUCION
CODIGO | DESCRIPCION | CAUSAS | FASES |  |  | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | IMPACTO EN EL PROYECTO | NIVEL DE RIESGO | RESPUESTAS
|  |  | F1 | F2 | F[n]
R001 | Ubicación espacial de los modelos | Imposibilidad de coordinar los modelos
R002 | Acceso no autorizado al CDE | Salida de documentación no aprobada para construcción
R003 | No utilizar correctamente el CDE para subir versiones | Posible pérdida de datos
R004 | Borrado accidental de CI | Posible pérdida de información
R005 | Falta de desarrollo de los elementos del modelo | Errores en la construcción de la obra
R006 | Flujos de aprobación inadecuados | Se suba documentación no aprobada o sin revisar
R007 | Sobremodelado | Excesivo tamaño de los archivos y que no puedan ser abiertos o gestionados por todos
R008 | Falta de colaboración por los adjudicatarios | Carencia de información
R009 | Falta de colaboración por los adjudicatarios | Retraso en la entrega de información
R010 | Distribución inadecuada de la información | Malos entendidos, incumplimiento de acuerdos de confindecialidad
R011 | Incompatibilidad entre los procesos de intercambio de la información | Retrasos en la entrega de información por la necesidad de transformar o traducir la información
R012 | Pérdida de cobertura o conexión a internet | Retrasos en la entrega de información
R013 | Personal con equipos de Proc. Inform. Pequeños o anticuados | Miembros del equipo sin acceso a la información
R014 | Personal con reducidos conocimientos BIM | Entregas de información incompletas o con errores
R015 | Rotación del personal de los equipos | Pérdida de información o incumplimiento de procedimientos
R016 | Falta de definición en el EIR | Errores en el BEP y en las entregas de información
R017 | Retrasos en la aprobación o validación de la Información | Errores y retrasos en las entregas siguientes