## CONTROL
ANEJO 06
MOVILIZACIÓN
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACTADO | APROBADO
01SHARE | 2026-02-26 | Intercambio v1 | RAC

## MOVILIZACION
PLAN DE MOVILIZACIÓN
FECHA Y VERSION
NOMBRE COMPLETO DE LA OFERTA/PROYECTO:
CÓDIGO DE LA OFERTA:
REALIZADO (RESPONSABLE DE LA OFERTA):
ACTIVIDADES SEGÚN ISO19650 |  | ENFOQUE DE DESARROLLO DE CADA ACTIVIDAD MEDIDAS CONCRETAS A MOVILIZAR | PLAZO Y MOMENTO DE LA EJECUCIÓN | RESPONSABLE
1 | Probar, supervisar y documentar los metodos y procedimientos propuestos de producción de información
2 | Perfeccionar y verificar que la estructura de los contenedores de información es viable
3 | Generar las tablas de elementos modelables
4 | Comprobación y procedimiento de aplicación de niveles de desarrollo a los elementos modelables en función de necesidades del contrato
5 | Comprobación y procedimiento de aplicación de niveles de información a los elementos modelables en función de necesidades del proyecto
6 | Comunicar al equipo de trabajo los metodos y procedimientos de producción de la información.
7 | Generar el procedimiento para el intercambio de información entre equipos y con cliente.
8 | Supervisar y documentar el intercambio de información entre equipos de trabajo
9 | Generar y controlar el procedimiento de entrega de información al cliente.
10 | Controlar y procedimentar la entrega de información
11 | Configurar y probar el CDE de proyecto
12 | Configurar y probar el CDE del equipo de desarrollo y su conectividad con el CDE de proyecto
13 | Control del CDE del proyecto
14 | Control del CDE del equipo de desarrollo
15 | Comprobar hardware e IT
16 | Comprobar software y versiones existentes
17 | Adquirir, implementar, configurar y controlar software, hardware e IT
18 | Desarrollar recursos compartidos adicionales para ser utilizados por el equipo de desarrollo
19 | Desarrollar e impartir formación
20 | Desarrollar y propocionar capacitación
21 | Confirmar disponibilidad de recursos
22 | Contratación de miembros adicionales para lograr capacidad requerida
23 | Apoyar a personas y organizaciones que se incorporen
24 | Desarrollar e impartir formación sobre el proyecto y su requisitos de intercambio de información e hitos de entrega
25 | Incorporar otras actividades que se encuentren necesarias para el desarrollo del proyecto