## CONTROL
ANEJO 16
CC INTERCAMBIO & ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACTADO | APROBADO
01SHARE | 2026-02-26 | Intercambio v1 | RAC

## INTECAMBIO DE INFORMACIÓN
Datos iniciales | Contrato
Empresa/Consorcio
Autor
Fecha
Codigo de archivo
Versión
CONTROL DE CALIDAD EN EL INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN
Numeral | Comprobación | Comentario | NA | AC | A | n/a
A | CONTROL DE FORMATOS DE INTERCAMBIO
A.1 | Los contenedores de información se comparten en los formatos definidos en el Plan de Ejecución BIM.
A.2 | Los modelos en formato nativo se han entregado en el software, versión y formato indicados en el Plan de Ejecución BIM.
A.3 | Los modelos en formato IFC se han entregado en la versión indicada en el Plan de Ejecución BIM.
A.4 | Hay absoluta correspondencia entre modelos nativos y modelos IFC (codificación, número de modelos, información, etc.).
A.5 | El contenedor de información se ha revisado internamente bajo el control de calidad correspondiente de producción.
A.6 | El contenedor de información compartido es el correspondiente a la última versión.
A.7 | La nomenclatura del contenedor de información es correcta conforme a los requisitos del Plan de Ejecución BIM.
A.8 | Los contenedores de información han sido compartidos correctamente conforme a procedimiento definido en el Plan de Ejecución BIM (ubicación, responsable, receptor, aviso, etc).
A.9 | El intercambio de información es coherente con la información publicada en el MIDP en el momento de hacer el intercambio.
B | CONTROL DE EMPLEO DE CDE
B.1 | La estructura de carpetas para el intercambio dentor del CDE es correcta de acuerdo con el Plan de Ejecución BIM.
B.2 | La subida de cada contenedor de información se realiza en la carpeta correspondiente.
B.3 | Cada contenedor de información en el CDE posee la correcta asignación de versión y estado.
B.4 | No existe un mismo contenedor de información en distintas versiones en la misma carpeta.
B.5 | Cada contenedor de información puede ser visualizado en las plataformas y herramientas normalizadas.
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado
n/a | No aplica
E | CONTROL DE REQUISITOS A NIVEL ELEMENTO
E.1 | La estructuración y agrupación de elementos en niveles dentro de la estructura de campos del IFC es adecuada.
E.2 | El mapeo de las asignaciones de clase de IFC en elementos es adecuada y no se abusa del IfcBuildingElementProxy.
E.3 | La dimensión de los elementos es correcta y dentro de las tolerancias permitidas. Se han verificado las dimensiones de los elementos principales contra: NdP, datos de partida o diseños.
E.4 | El nivel de desarrollo (LOD) de los elementos es correcto de acuerdo al Plan de Ejecución BIM.
E.5 | Los elementos que están en la lista de elementos modelables del Plan de Ejecución BIM se han modelado.
E.6 | Todos los elementos contienen los conjuntos de sets de propiedades, correctamente denominados, de acuerdo al Plan de Ejecución BIM.
E.7 | Todos los elementos contienen información en el PSET de aplicación.
E.8 | La información contenida en el PSET del elemento es correcta y está codificada.
E.9 | Si algún pset debe permanecer vacío, debe venir indicado en el Plan de Ejecución BIM y que se haya realizado de manera conforme.
E.10 | Todos los elementos están clasificados correctamente de acuerdo con la tabla de elementos modelables definida en el Plan de Ejecución BIM.
E.11 | Los parámetros que hacen referencia a carpetas del CDE mediante urls contienen información.
E.12 | Las urls funcionan correctamente.
E.13 | Las urls hacen referencia a la ubicación correcta en el CDE.
F | CONTROL DE DIVISIÓN Y FEDERACIÓN DEL MODELO BIM
F.1 | La división de los modelos es correcta de acuerdo con el Plan de Ejecución BIM.
F.2 | Hay absoluta correspondencia entre modelo nativo y modelo IFC (codificación, número de elementos, información, etc.).
F.3 | De forma general, los archivos contienen lo referido en el código del modelo (por ejemplo, referido a disciplina, etc.).
G | CONTROL DE COORDINACIÓN ESPACIAL
G.1 | Los modelos encajan con las nubes de puntos o campañas topográficas realizadas. Se han realizado varias secciones de control, y se cumplen las tolerancias establecidas en el Plan de Ejecución BIM.
G.2 | El modelo tiene aspecto coherente, sin defectos visibles de modelado.
G.3 | El modelo esta libre de elementos auxiliares.
G.4 | Al realizar la inspección visual, se observa que no existen colisiones relevantes.
G.5 | El modelo está libre de elementos duplicados.
G.6 | Existe una matriz de interferencias y un procedimiento de detección automática de interferencias definidos en el Plan de Ejecución BIM.
G.7 | Existe trazabilidad en algún documento de haber realizado la detección de interferencias automática por parte del equipo de control.
G.8 | Tras realizar la detección de interferencias según la matriz definida en el Plan de Ejecución BIM, no se detectan colisiones que afecten al diseño, definición del diseño o construcción.
H | CONTROL DE GENERACIÓN DE PLANOS
H.1 | Haciendo proyecciones en planta generales, la geometría coincide con planos.
H.2 | En caso de la existencia de secciones longitudinales principales, la geometría coincide con modelo.
H.3 | En caso de la existencia de secciones transversales tipo principales, la geometría coincide con modelo.
H.4 | Los planos obtenidos de modelo quedan identificados con alguna marca.
H.5 | Los planos no obtenidos quedan identificados con alguna marca.
H.6 | Se aporta en el plano obtenido de modelo su modelo de procedencia.
H.7 | Se aporta el modelo nativo con sus planos.
I | CONTROL DE TRAZABILIDAD DE MEDICIONES (CASO DEMOLICIONES-DESMONTAJES)
I.1 | Se ha usado el modelo IFC para la extracción de mediciones.
I.2 | Todos los elementos vinculados al presupuesto han sido modelados.
I.3 | Todos los elementos del modelo vincualdos a presupuesto contienen los atributos necesarios para el control de las mediciones.
I.4 | Existe coherencia total entre las mediciones extraídas del modelo IFC y las mediciones de proyecto dependientes del modelo.
I.5 | Se alcanza el porcentaje mínimo del PEM decidido en el Plan de Ejecución BIM asignable al modelo.
J | CONTROL DE VINCULACIÓN A SECUENCIA CONSTRUCTIVA (CASO DEMOLICIONES-DESMONTAJES)
J.1 | Todos los elementos necesarios para el correcto alcance de la secuencia constructiva han sido modelados.
J.2 | Todos los elementos auxiliares necesarios para el correcto alcance de la secuencia constructiva han sido modelados.
J.3 | Todos los elementos tienen definido y relleno el atributo de la secuencia constructiva.
J.4 | Se ha entregado formato de archivo de secuencia constructiva y/o imágenes y/o videos.
K | CONTROL DE VINCULACIÓN A CONSTRUCCIÓN (CASO DEMOLICIONES-DESMONTAJES)
K.1 | Se ha utilizado el modelo para seguimiento del plan de obra conforme a Plan de Ejecución BIM.
K.2 | Todos los elementos del modelo contienen el código del plan de obra que les corresponde.
K.3 | Se ha utilizado el modelo para generación del As Built de la construcción.
K.4 | Se ha realizado la vinculación de los elementos de los modelos de forma correcta siguiendo el plan de obra.
K.5 | Los elementos del modelo han sido revisados contra información fiable de obra.
K.6 | Se ha incluido información pertinente de la ejecución de la obra.
L | CONTROL DE PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DEL MODELO BIM
L.1 | El modelo está comtemplado en el MIDP
L.2 | La codificación y el resto de información de los modelos está conforme a MIDP
L.3 | Se están cumpliendo los plazos emitidos en el MIDP
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado
n/a | No aplica

## ENTREGA DE INFORMACIÓN
Datos iniciales | Contrato
Empresa/Consorcio
Autor
Fecha
Codigo de archivo
Versión
CONTROL DE CALIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
Numeral | Comprobación | Comentario | NA | AC | A | n/a
A | CONTROL DE LISTADO DE ENTREGABLES BIM
A.1 | La entrega de información coincide en cantidad y forma con lo publicado en el MIDP.
A.2 | La entrega de información coincide en plazo con lo publicado en el MIDP.
A.3 | Los formatos de entrega están conforme a Plan de Ejecución BIM.
A.4 | Los versionados y estados de los contenedores de información son correctos y conforme a procedimeinto de Plan de Ejecución BIM y coherente con el MIDP.
A.5 | Los links de ubicación de cada contenedor de información son corectos en el MIDP.
A.6 | Los links están actualizados y funcionan en el MIDP.
B | CONTROL DE UBICACIÓN DE ENTREGA
B.1 | La ruta del CDE donde se archivan cada contenedor de información es correcta y conforme a Plan de Ejecución BIM.
B.2 | El contenedor de información no está restringido y permite la lectura y edición en función de los roles establecidos.
B.3 | Se ha informado a la AOPJA de forma pertinente y conforme a Plan de Ejecución BIM de la entrega de información.
C | CONTROL DE FLUJO Y PROCESOS DE TRABAJO
C.1 | El proceso de entrega es conforme a Plan de Ejecución BIM.
C.2 | Se han cumplido los controles de calidad asignados a cada contenedor de información según los requisitos del Plan de Ejecución BIM.
NA | No aprobado
AC | Aprobado con comentarios
A | Aprobado
n/a | No aplica
A | Aprobado
n/a | No aplica