## CONTROL
ANEJO 20
SET DE PROPIEDADES
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | REDACTADO | APROBADO
01SHARE | 2025-07-28 | Intercambio v1 | JGM

## PROPIEDADES
ANEJO. MODELO DE INFORMACIÓN 03. SET DE PROPIEDADES
LISTADO DE ATRIBUTOS
AGRUPACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
AGRUPACIÓN | ATRIBUTO | TIPO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO | DESCRIPCIÓN
01_AOPJA_ID | 01_01_FASE | ifctext | Según ciclo de vida. Consultar "11.4.- Modelo BIM y adecuación al ciclo de vida" | MPR | Elemento de un proyecto de diseño
01_AOPJA_ID | 01_02_UBICACION | ifctext | Según ubicación. Consultar "11.6.2.- Por ubicación" | TBC-L01 | Elemento del Trambahia de Cadiz. Línea 1
01_AOPJA_ID | 01_03_ESTADO | ifctext | Según estado constructivo. Consultar "Anejo. Modelo de Información 02" apartado "2.2.- Clasificación por estado" | EST.PRO | Elemento en estado proyectado
01_AOPJA_ID | 01_04_UDF_DEF | ifctext | Según unidad funcional. Consultar "11.6.3.- Por unidad funcional" | La Jarosa | Viaducto de La Jarosa
01_AOPJA_ID | 01_05_UDF_COD | ifctext | Según unidad funcional. Consultar "11.6.3.- Por unidad funcional" | VID | Unidad funcional de viaducto
01_AOPJA_ID | 01_06_DISC | ifctext | Según disciplina. Consultar "Anejo. Modelo de Información 02" apartado "2.6.- Disciplinas" | EST | Estructura
01_AOPJA_ID | 01_07_SUBDISC | ifctext | Según subdisciplina. Consultar "Anejo. Modelo de Información 02" apartado "2.1.- Clasificación por funciones" | Elementos de cimentacion superficial | Cimentación superficial
01_AOPJA_ID | 01_08_FUNCION_DEF | ifctext | Según la definición de la función. Consultar "Anejo. Modelo de Información 02" apartado "2.1.- Clasificación por funciones" | Zapata | Zapata
01_AOPJA_ID | 01_09_FUNCION_COD | ifctext | Según la codificación de la función. Consultar "Anejo. Modelo de Información 02" apartado "2.1.- Clasificación por funciones" | FUN.EST.010.020 | Zapata
01_AOPJA_ID | 01_10_NOMBRE | ifctext | Identificación del elemento conforme a descripción o inventario. No repetir definición de función. | Z23 | Zapata identificada en proyecto como Z23
01_AOPJA_ID | 01_11_MATERIAL | ifctext | Según el material del elemento. Consultar "Anejo. Modelo de Información 02" apartado "2.3.- Clasificación por material" | MAT.CMM.190.010.010 | Hormigón armado
AGRUPACIÓN DE EXTRACCIÓN DE MEDICIONES
AGRUPACIÓN | ATRIBUTO | TIPO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO | DESCRIPCIÓN
02_AOPJA_MED | 02_01_CAPITULO | ifctext | Codigo de capitulo y subcapitulos completo, con prefijo "PPTO." | PPTO.02.03.01 | Capitulo 2; subcapitulo 3.1 del presupuesto
02_AOPJA_MED | 02_02_01_UDOBRA01 | ifctext | Codigo de ud. de obra 1 asociada a la construcción del elemento | Ud20123.xx | Hormigon en zapatas
02_AOPJA_MED | 02_02_02_UDOBRA02 | ifctext | Codigo de ud. de obra 2 asociada a la construcción del elemento | Ud50256.cv | Encofrado plano no visto
02_AOPJA_MED | 02_02_03_UDOBRA03 | ifctext | Codigo de ud. de obra 3 asociada a la construcción del elemento | - | No aplica
02_AOPJA_MED | 02_03_01_UDMED01 | ifctext | Unidad de medicion de ud. de obra 1 | m3 | Metros cubicos
02_AOPJA_MED | 02_03_02_UDMED02 | ifctext | Unidad de medicion de ud. de obra 2 | m2 | Metros cuadrados
02_AOPJA_MED | 02_03_03_UDMED03 | ifctext | Unidad de medicion de ud. de obra 3 | - | No aplica
02_AOPJA_MED | 02_04_01_MED01 | ifctext | Medición de la unidad de obra 1 | 15.75 | 15.75 m3 de hormigón
02_AOPJA_MED | 02_04_02_MED02 | ifctext | Medición de la unidad de obra 2 | 18.00 | 18 m2 de encofrado no visto
02_AOPJA_MED | 02_04_03_MED03 | ifctext | Medición de la unidad de obra 3 | - | No aplica
AGRUPACIÓN DE APLICACIÓN A DISEÑO
AGRUPACIÓN | ATRIBUTO | TIPO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO | DESCRIPCIÓN
03_AOPJA_DISEÑO | 03_01_EXPEDIENTE | ifctext | Nº oficial de expediente | TAA-4102/OAT0 | TAA-4102/OAT0
03_AOPJA_DISEÑO | 03_02_AUTOR | ifctext | Contratista oficial de los trabajos | Ingreen Innovacion SL | Ingreen Innovacion SL
03_AOPJA_DISEÑO | 03_03_PLAN DE OBRA | ifctext | Codigo de fase del plan de obra de proyecto de diseño | PO_1.5 | Ejecución de zapatas Z01 a Z30
03_AOPJA_DISEÑO | 03_04_PLANOS | ifctext | Codigo de paquete de planos de referencia al elemento según indice de planos de PC | 02.03 | Paquete de planos de cimentaciones
AGRUPACIÓN DE APLICACIÓN A OBRA
AGRUPACIÓN | ATRIBUTO | TIPO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO | DESCRIPCIÓN
04_AOPJA_OBRA | 04_01_EXPEDIENTE | ifctext | Nº oficial de expediente | TAA-4102/OAT0 | TAA-4102/OAT0
04_AOPJA_OBRA | 04_02_AUTOR | ifctext | Contratista oficial de los trabajos | Ingreen Innovacion SL | Ingreen Innovacion SL
04_AOPJA_OBRA | 04_03_PLANIFICACION | ifctext | Codigo de fase de planificación de obra real | EO_02.b | Ejecución de zapata Z23
04_AOPJA_OBRA | 04_04_INICIO | ifctext | Inicio de construcción del elemento (MM/AAAA) | 03/2025 | Marzo del 2025
04_AOPJA_OBRA | 04_05_FIN | ifctext | Fin de construcción del elemento (MM/AAAA) | 05/2025 | Mayo del 2025
04_AOPJA_OBRA | 04_06_CERTIF | ifctext | Codigo oficial de certificación/es de obra entre ";". Se deben ir incluyendo todas las certificaciones que contengan alguna de las ud de obra que gobiernana el elemento | CERT.10;CERT.11 | Las unidades de obra que gobiernan el elemento se han ejecutado en las certificaciones 10; 11
04_AOPJA_OBRA | 04_07_01_CERTIFPAR01 | ifctext | Valor/es de la certificación/es parciales entre ";" de la ud de obra 1. Valores parciales de cada certificación. | 00.00;15.75 | 0.00 m3 en certificación 10 y 15.75 m3 en certificación 11.
04_AOPJA_OBRA | 04_07_02_CERTIFPAR02 | ifctext | Valor/es de la certificación/es parciales entre ";" de la ud de obra 2. Valores parciales de cada certificación. | 18.00;0.00 | 18.00 m2 en certificación 10 y 0.00 m2 en certificación 11.
04_AOPJA_OBRA | 04_07_03_CERTIFPAR03 | ifctext | Valor/es de la certificación/es parciales entre ";" de la ud de obra 3. Valores parciales de cada certificación. | - | No aplica
04_AOPJA_OBRA | 04_08_01_CERTIFORI01 | ifctext | Valor/es de la certificación/es a origen entre ";" de la ud de obra 1. Valores acumulados de cada certificación. | 00.00;15.75 | Acumulados por certificación y ud. de obra
04_AOPJA_OBRA | 04_08_02_CERTIFORI02 | ifctext | Valor/es de la certificación/es a origen entre ";" de la ud de obra 2. Valores acumulados de cada certificación. | 18.00;18.00 | Acumulados por certificación y ud. de obra
04_AOPJA_OBRA | 04_08_03_CERTIFORI03 | ifctext | Valor/es de la certificación/es a origen entre ";" de la ud de obra 3. Valores acumulados de cada certificación. | - | No aplica
04_AOPJA_OBRA | 04_09_ENSAYO | ifctext | Referencia al codigo estandarizado del ensayo realizado al elemento construido | ENS-EST-Z23 | Ensayo de hormigon en zapata Z23
04_AOPJA_OBRA | 04_10_CC | ifctext | Referencia al código estandarizado de control de calidad o certificado apicado al elemento. "-" si no es de aplicación. | Muestra_N16_56d | Resistencia de hormigón. Zapata Z23
04_AOPJA_OBRA | 04_11_FICHA | ifctext | Referencia al código estandarizado de la ficha técnica del elemento. "-" si no es de aplicación. | - | No es de aplicación
04_AOPJA_OBRA | 04_12_INCIDENCIA | ifctext | Referencia al código estandarizado de la incidencia producida en el elemento. "-" si no es de aplicación. | - | No es de aplicación
04_AOPJA_OBRA | 04_13_PLANOS | ifctext | Codigo de paquete de planos de referencia al elemento según indice de planos de Obra | 02.03 | Paquete de planos de cimentaciones
AGRUPACIÓN PARA CONEXIÓN A GEMELO DIGITAL BIM Y MANTENIMIENTO
AGRUPACIÓN | ATRIBUTO | TIPO | CARACTERISTICAS | EJEMPLO | DESCRIPCIÓN
05_AOPJA_GEMELO | 05_01_WIP | WIP | WIP | WIP | WIP

## AGRUPACIONES
ANEJO. MODELO DE INFORMACIÓN 03. SET DE PROPIEDADES
LISTADO DE AGRUPACIONES POR TIPOLOGIAS
MODELOS POR CICLO DE VIDA | INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | DISEÑO | OBRA | MANTENIMIENTO
AGRUPACIONES DE PROPIEDADES | 01_AOPJA_ID | 01_AOPJA_ID | 01_AOPJA_ID | 01_AOPJA_ID
|  | 02_AOPJA_MED | 02_AOPJA_MED | 02_AOPJA_MED
| 03_AOPJA_DISEÑO | 03_AOPJA_DISEÑO | 03_AOPJA_DISEÑO | 03_AOPJA_DISEÑO
|  |  | 04_AOPJA_OBRA | 04_AOPJA_OBRA
| 05_AOPJA_GEMELO | 05_AOPJA_GEMELO | 05_AOPJA_GEMELO | 05_AOPJA_GEMELO